## الغير مرسل
رمز | اسم المهمة | الفئة | تاريخ البدأ | تاريخ الإنتهاء | الإدارة المعنية | الملاحظات | الحالة | عمود1 | جميع المهام | مقبولة | مرفوضة | في الانتظار | لم ترسل | عمود6
329 | اكتمال بيانات الاستعداد والمصادقة على إحداثيات السكن قبل 48 ساعة بمطاري جدة والمدينة | B2B | 2025-04-23 | 2025-06-01 | المسار الالكتروني | إدارية | http://dev.seedlab-sa.com/media/files/template/2025/04/14/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9__%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC_%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%82_R78XYVt.xlsx | ارفاق تقرير يومي لرحلات اليوم التالي شامل جميع التفاصيل بما فيها الجنسيات , الاعداد ، الخطوط, ارقام الرحلات, المساكن, احداثياتها, مع تأكيد المصادقة + ارفاق صورة من النظام | 1 |  |  |  | 1
331 | تعيين فرق الاستعداد المسبق وضباط الاتصال لمتابعة الرحلات الجوية وعناوين السكن | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-17 | إدارة الاستقبال +إدارة الإسكان | إدارية |  | قائمة الفرق التشغيلية - نسخ من عقود - تعيين ضباط الاتصال | 1 |  |  | 1
332 | تشكيل مراكز الخدمة وتقديم مخططات التوزيع الميداني حسب التصنيف وتعليمات الوزارة | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-15 | إدارة المراكز | إدارية |  | مخططات المراكز الميدانية مع خطاب اعتماد الوزارة قائمة الفرق التشغيلية - ارفاق نسخ من العقود | 1 |  |  |  | 1
333 | تقديم الخطة التنفيذية لمراكز الخدمة (الكادر البشري، الأعداد، المواقع). | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-16 | إدارة المراكز | إدارية |  | http://dev.seedlab-sa.com/media/files/template/2025/04/14/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9__%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC_%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D9%88_%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%B1__1_godtOwy.xlsx | 1 |  |  |  | 1
334 | توفير مكتب صيانة في المساكن لاستقبال الشكاوى مع وجود عقود خدمة العملاء والحراسة الأمنية | B2B | 2025-04-08 | 2025-04-23 | إدارة الإسكان | إدارية |  | صور لمكت الصيانة بكل سكن وكشف بأسماء المشرفين المناوبين وخدمة العملاء - كشف بعقود الحراسات الأمنية | 1 |  |  |  | 1 | مكتملة
335 | تقديم الخطة التنفيذية للإسكان | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-17 | إدارة الإسكان | إدارية |  | http://dev.seedlab-sa.com/media/files/template/2025/04/14/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC_%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82_%D8%AE%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%D9%8601_EsUZ6z5.xlsx | 1 |  |  |  | 1 | المهمة القادمة
336 | التأكد من جاهزية المساكن عبر الزيارات التفقدية ومعالجة الملاحظات بنماذج تقييم معتمدة | B2B | 2025-04-08 | 2025-04-23 | إدارة الإسكان | إدارية |  | تقرير بحالة جاهزية حالة جميع المساكن - ارفاق محاضر فحص الجاهزية - ارفاق صور | 1 |  |  |  | 1 | احمد صيرفي
338 | حضور المتعهدين وفريق التغذية لدى الشركة للدورات التدريبية: سلامة الأغذية، المواقد، | B2B | 2025-04-13 | 2025-05-27 | إدارة الاعاشة | إدارية |  | ارفاق مستند اثبات حضور المتعهدين للدورات التدريبية من الجهات المنفذة للدورات | 1 |  |  |  | 1 | مرفوضة
340 | تقديم الخطة التنفيذية لخدمات الاعاشة (قوائم الوجبات وجداولها) | B2B | 2025-03-30 | 2025-04-21 | إدارة الاعاشة | إدارية |  | http://dev.seedlab-sa.com/media/files/template/2025/04/14/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC_%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82_%D8%AE%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%D9%8601_99LpMrP.xlsx | 1 |  |  |  | 1
341 | إتمام ابرام العقود مع متعهدي الاعاشة، وشركة السلامة الغذائية | B2B | 2025-02-14 | 2025-05-27 | إدارة الاعاشة | إدارية |  | ارفاق صورة من عقود متعهدي الاعاشة المبرم وتوثيقه عبر مسار عقود السلامة الغذائية | 1 |  |  |  | 1
342 | تعيين الفرق التشغيلية الموسمية للاعاشة حسب متطلبات الوزارة | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-21 | إدارة الاعاشة | إدارية |  | قائمة الفرق التشغيلية - نسخ من العقود | 1 |  |  |  | 1
343 | إعداد جداول نقل وتفويج الحجاج وتوزيعهم لأفواج من 188 حاج ومجموعات من 940 حاج حسب التعليمات | B2B | 2025-04-08 | 2025-05-31 | إدارة التفويج | إدارية |  | ارفاق تقرير يتضمن جميع جداول النقل والتفويج المعتمدة توضح التواريخ, المسارات , عدد الحجاج لكل مرحلة | 1 |  | 1
344 | تشغيل الأنظمة التقنية وإدخال بيانات دقيقة لاستلام الحافلات بأعداد كافية وفي الأوقات المناسبة | B2B | 2025-04-08 | 2025-04-29 | إدارة تقنية المعلومات-المسار | إدارية |  | وثيقة توضح قدرات النظام الالكتروني مع ارفاق صورة من البوابة الالكترونية | 1 |  |  |  | 1
345 | تقديم خطة النقل والتفويج تشمل توزيع المهام ومسارات الحافلات وخطة استلامها | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-23 | إدارة النقل -إدارة الحشود والتفويج | إدارية |  | الخطة التنفيذية للنقل و التفويج - تعبئة الاكسل المرفق | 1 |  | 1
346 | تنفيذ برنامج توعوي لقائدي أفواج الحجاج ومساعديهم فيما يتعلق بالتفويج | B2B | 2025-05-23 | 2025-05-27 | إدارة التفويج | إدارية |  | ارفاق تقرير تدريب مع صورة توثيقية | 1 |  |  |  | 1
347 | تأهيل مرشدي الحافلات | B2B | 2025-05-23 | 2025-05-31 | إدارة التفويج | إدارية |  | ارفاق صورة من نظام ضيف في كشف المرشدين + ارفاق تقرير التدريب مع صور تدريبية | 1 |  |  |  | 1
349 | تعيين فرق النقل والتفويج تشمل مسؤول التنسيق وضابط المنصة ومشرفي المجموعات وقادة الأفواج | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-20 | إدارة النقل -إدارة الحشود والتفويج | إدارية |  | قائمة الفرق التشغيلية - نسخ من العقود | 1 |  | 1
353 | تدريب العاملين على بطاقة نسك وضمان تدريب 90 في المئة من الموظفين على المنصة | B2B | 2025-04-08 | 2025-05-03 | إدارة نسك | إدارية |  | ارفاق ما يثبت حضور الدورات التدريبية للعاملين في بطاقة نسك واتمام النسبة المطلوبة 90% | 1 |  |  |  | 1
354 | إتمام تعيين الفرق التشغيلية الخاصة باستلام وتوزيع وتفعيل بطاقة نسك | B2B | 2025-04-08 | 2025-04-23 | إدارة نسك | إدارية |  | قائمة الفرق التشغيلية - نسخ من العقود | 1 |  | 1
355 | تحميل بيانات العاملين بالشركة على منصة بطاقة نسك | B2B | 2025-04-08 | 2025-05-03 | إدارة نسك | إدارية |  | ارفاق تقرير باعداد العاملين المصدر لهم بطاقة نسك | 1 |  |  |  | 1
361 | استكمال أدوات إدارة العمليات وربط المنصات ومتابعة البيانات والمهام والمؤشرات | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-18 | المسار الالكتروني تقنية المعلومات | إدارية |  | http://dev.seedlab-sa.com/media/files/template/2025/04/14/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D9%8601_AoewHlw.xlsx | 1 |  |  |  | 1
365 | تنفيذ الخطة التدريبية للشركة للعاملين وفق تعليمات الوزارة | B2B | 2025-03-15 | 2025-06-02 | إدارة التدريب | إدارية |  | ارفاق نتائج استمارات متابعة العملية التدريبية - ارفاق التقرير الختامي | 1 |  |  |  | 1
366 | تنفيذ الخطة التدريبية للشركة للحجاج وفق تعليمات الوزارة | B2B | 2025-03-15 | 2025-06-02 | إدارة التدريب | إدارية |  | ارفاق نتائج استمارات متابعة العملية التدريبية - ارفاق التقرير الختامي | 1 |  |  |  | 1
370 | تأكيد استلام دليل التعليمات والإجراءات لشركات خدمة حجاج الخارج لحج 1446 | B2B | 2025-04-06 | 2025-04-18 | مكتب نائب الرئيس التنفيذي | إدارية |  | ارفاق إقرار بالاستلام وارفاق دليل التعليمات | 1 |  |  | 1
375 | تقديم الخطة التنفيذية لزيارة المدينة مع توصيف واضح للخدمات | B2B | 2025-03-30 | 2025-04-23 | إدارة المدينة | إدارية | http://dev.seedlab-sa.com/media/files/template/2025/04/14/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9__%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC_%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_gOps3xg.xlsx | الخطة التنفيذية + تعبئة نموذج الاكسل المرفق في المنصة | 1 |  |  |  | 1
376 | تعيين فرق أو إنشاء أو التعاقد لتقديم خدمات زيارة المدينة المنورة | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-23 | إدارة المدينة | إدارية |  | قائمة الفرق التشغيلية - السجل التجاري للشركة التابعة - نسخة من العقود | 1 |  |  |  | 1
377 | تجهيز مراكز الخدمة بالمدينة لضمان استمرارية خدمة الحجاج | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-18 | إدارة المراكز-المدينة المنورة | إدارية |  | ارفاق تقرير جاهزية مكاتب الخدمة بالمدينة المنورة | 1 |  |  |  | 1
381 | تسليم وتفعيل بطاقات نسك خلال 24 ساعة من الوصول مع إعداد تقارير دورية للمتابعة | B2B | 2025-04-25 | 2025-06-02 | إدارة نسك | إدارية |  | ارفاق تقرير يوضح عدد البطاقات المستلمة والمفعلة مقارنة بعدد الحجاج القادمين حسب وصول افواجهم | 1 |  |  |  | 1
383 | المتابعة الدورية للتأكد من سلامة وأمن الغذاء | B2B | 2025-05-28 | 2025-06-09 | إدارة الاعاشة | إدارية |  | هل تم ارفاق /1 تقرير واحد التأكد من سلامة وجاهزية موقع التشغيل في المشاعر عرفات ومنى المطبخ المستودع البوفيه ..... يرفع قبل يوم 6 ذو الحجة + هل تم ارفاق /2 تقرير يومي لأيام المشاعر) من قبل شركات السلامة الغذائية يتضمن عدد الزيارات والنقاط الحرجة..... وفق نموذج الاكسل | 1 |  |  |  | 1
384 | استلام الحافلات بأعداد مطابقة للحجاج ونمط نقلهم في الأوقات المحددة طيلة مراحل النسك | B2B | 2025-06-02 | 2025-06-04 | إدارة النقل | إدارية |  | ارفاق تقرير يومي بالاعداد المستلمة ويتضمن صور اعتماد الحافلات ومحاضر استلامها مع تقرير يتضمن جداول الأوقات المحددة للنقل | 1 |  |  |  | 1
385 | متابعة الحالات الطارئة للحجاج والتنسيق مع الجهات ورفعها في المسار الإلكتروني حسب التعليمات | B2B | 2025-04-29 | 2025-06-25 | CRM-مسار | إدارية |  | ارفاق تقارير أسبوعية بالحالات وإجراءات الشركة حيالها بالتنسيق مع الجهات المختصة - ارفاق صورة من المسار الالكتروني | 1 |  |  |  | 1
386 | التنسيق مع ممثلي شؤون الحجاج لضمان تنفيذ زيارة الروضة الشريفة حسب مواعيد منصة نسك مسار | B2B | 2025-04-08 | 2025-04-24 | إدارة المدينة | إدارية |  | تقريرالافواج مع جدول الزيارة | 1 |  |  |  | 1
387 | اكتمال بيانات وقوائم الحجاج للمغادرة قبل 24 ساعة في مطاري جدة والمدينة | B2B | 2025-04-29 | 2025-06-25 | إدارة الاستقبال والمغادرة | إدارية |  | هل تم ارفاق تقرير يومي بالمغادرات المبدئية لرحلات اليوم التالي شاملا الجنسيات، الأعداد الخطوط، ارقام الرحلات مع ارفاق صورة من النظام وفي الأيام التي لا يوجد رحلة يرفع عدم وجود رحلة مع صورة من جدول المغادرات | 1 |  |  |  | 1
388 | إرسال جدول المغادرات لجميع حجاج الشركة | B2B | 2025-05-13 | 2025-06-02 | إدارة الاستقبال والمغادرة | إدارية |  | ارفاق جدول المغادرات | 1 |  |  |  | 1
389 | استلام الحافلات بأعداد كافية وفي الأوقات المحددة لنقل الحجاج للمنافذ وضمان وصولهم للمطارات | B2B | 2025-06-09 | 2025-06-25 | إدارة النقل + إدارة الاستقبال والمغادرة | إدارية |  | ارفاق كشوف الاعتماد - ارفاق كشوف المغادرة النهائية | 1 |  |  |  | 1
2572 | اكتمال بيانات الاستعداد وتأكيد تواجد ممثلي الشركات بغرفة عمليات الاستعداد المسبق بالمطارات | B2B | 2025-05-05 | 2025-05-08 | إدارة الاستقبال والمغادرة | إدارية |  | تعبئة النموذج المرفق في المنصة | 1 |  |  |  | 1
2594 | اكتمال بيانات الاستعداد وتأكيد تواجد ممثلي الشركات بغرفة عمليات الاستعداد المسبق بالمطارات -02 | B2B | 2025-05-08 | 2025-05-11 | إدارة الاستقبال والمغادرة | إدارية |  | تعبئة النموذج المرفق في المنصة | 1 |  |  |  | 1
2616 | اكتمال بيانات الاستعداد وتأكيد تواجد ممثلي الشركات بغرفة عمليات الاستعداد المسبق بالمطارات -03 | B2B | 2025-05-12 | 2025-05-15 | إدارة الاستقبال والمغادرة | إدارية |  | تعبئة النموذج المرفق في المنصة | 1 |  |  |  | 1
2638 | اكتمال بيانات الاستعداد وتأكيد تواجد ممثلي الشركات بغرفة عمليات الاستعداد المسبق بالمطارات -04 | B2B | 2025-05-15 | 2025-05-18 | إدارة الاستقبال والمغادرة | إدارية |  | تعبئة النموذج المرفق في المنصة | 1 |  |  |  | 1
2660 | اكتمال بيانات الاستعداد وتأكيد تواجد ممثلي الشركات بغرفة عمليات الاستعداد المسبق بالمطارات -05 | B2B | 2025-05-19 | 2025-05-22 | إدارة الاستقبال والمغادرة | إدارية |  | تعبئة النموذج المرفق في المنصة | 1 |  |  |  | 1
2682 | اكتمال بيانات الاستعداد وتأكيد تواجد ممثلي الشركات بغرفة عمليات الاستعداد المسبق بالمطارات - 06 | B2B | 2025-05-22 | 2025-05-25 | إدارة الاستقبال والمغادرة | إدارية |  | تعبئة النموذج المرفق في المنصة | 1 |  |  |  | 1
2704 | اكتمال بيانات الاستعداد وتأكيد تواجد ممثلي الشركات بغرفة عمليات الاستعداد المسبق بالمطارات - 07 | B2B | 2025-05-26 | 2025-05-29 | إدارة الاستقبال والمغادرة | إدارية |  | تعبئة النموذج المرفق في المنصة | 1 |  |  |  | 1
2726 | اكتمال بيانات الاستعداد وتأكيد تواجد ممثلي الشركات بغرفة عمليات الاستعداد المسبق بالمطارات - 08 | B2B | 2025-05-29 | 2025-06-01 | إدارة الاستقبال والمغادرة | إدارية |  | تعبئة النموذج المرفق في المنصة | 1 |  |  |  | 1
2986 | تحديد المباني الاحتياطية لاسكان الحجاج في مكة المكرمة لاستخدامها في الحالات الطارئة |  | 2025-05-04 | 2025-05-07 | إدارة الإسكان |  |  | http://dev.seedlab-sa.com/media/files/template/2025/05/04/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_wGAOXdj.xlsx
[9 empty] | 43 | 0 | 4 | 2 | 37

## المتبقي
رمز | اسم المهمة | الفئة | تاريخ البدأ | تاريخ الإنتهاء | الإدارة المعنية | الملاحظات | الحالة | عمود1 | عمود2 | عمود3 | عمود4 | عمود5
329 | اكتمال بيانات الاستعداد والمصادقة على إحداثيات السكن قبل 48 ساعة بمطاري جدة والمدينة | B2B | 2025-04-23 | 2025-06-01 | إدارة الاستقبال والمغادرة | إدارية |  | ارفاق تقرير يومي لرحلات اليوم التالي شامل جميع التفاصيل بما فيها الجنسيات , الاعداد ، الخطوط, ارقام الرحلات, المساكن, احداثياتها, مع تأكيد المصادقة + ارفاق صورة من النظام | 1
331 | تعيين فرق الاستعداد المسبق وضباط الاتصال لمتابعة الرحلات الجوية وعناوين السكن | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-17 | إدارة الاستقبال والمغادرة | إدارية |  | قائمة الفرق التشغيلية - نسخ من عقود - تعيين ضباط الاتصال | 1
332 | تشكيل مراكز الخدمة وتقديم مخططات التوزيع الميداني حسب التصنيف وتعليمات الوزارة | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-15 | إدارة المراكز | إدارية |  | مخططات المراكز الميدانية مع خطاب اعتماد الوزارة قائمة الفرق التشغيلية - ارفاق نسخ من العقود | 1
333 | تقديم الخطة التنفيذية لمراكز الخدمة (الكادر البشري، الأعداد، المواقع). | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-16 | إدارة المراكز | إدارية |  | الخطة التنفيذية | 1
334 | توفير مكتب صيانة في المساكن لاستقبال الشكاوى مع وجود عقود خدمة العملاء والحراسة الأمنية | B2B | 2025-04-08 | 2025-04-23 | إدارة الإسكان | إدارية |  | صور لمكت الصيانة بكل سكن وكشف بأسماء المشرفين المناوبين وخدمة العملاء - كشف بعقود الحراسات الأمنية | 1
335 | تقديم الخطة التنفيذية للإسكان | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-17 | إدارة الإسكان | إدارية |  | الخطة التنفيذية | 1
336 | التأكد من جاهزية المساكن عبر الزيارات التفقدية ومعالجة الملاحظات بنماذج تقييم معتمدة | B2B | 2025-04-08 | 2025-04-23 | إدارة الإسكان | إدارية |  | تقرير بحالة جاهزية حالة جميع المساكن - ارفاق محاضر فحص الجاهزية - ارفاق صور | 1
338 | حضور المتعهدين وفريق التغذية لدى الشركة للدورات التدريبية: سلامة الأغذية، المواقد، | B2B | 2025-04-13 | 2025-05-27 | إدارة الاعاشة | إدارية |  | ارفاق مستند اثبات حضور المتعهدين للدورات التدريبية من الجهات المنفذة للدورات | 1
340 | تقديم الخطة التنفيذية لخدمات الاعاشة (قوائم الوجبات وجداولها) | B2B | 2025-03-30 | 2025-04-21 | إدارة الاعاشة | إدارية |  | الخطة التنفيذية لخدمات الاعاشة ( قوائم الوجبات + الجداول ) | 1
341 | إتمام ابرام العقود مع متعهدي الاعاشة، وشركة السلامة الغذائية | B2B | 2025-02-14 | 2025-05-27 | المكتب التنفيذي \نائب الرئيس التنفيذي \ المسار الإلكتروني | إدارية |  | ارفاق صورة من عقود متعهدي الاعاشة المبرم وتوثيقه عبر مسار عقود السلامة الغذائية | 1
342 | تعيين الفرق التشغيلية الموسمية للاعاشة حسب متطلبات الوزارة | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-21 | إدارة الاعاشة | إدارية |  | قائمة الفرق التشغيلية - نسخ من العقود | 1
343 | إعداد جداول نقل وتفويج الحجاج وتوزيعهم لأفواج من 188 حاج ومجموعات من 940 حاج حسب التعليمات | B2B | 2025-04-08 | 2025-05-31 | إدارة النقل | إدارية |  | ارفاق تقرير يتضمن جميع جداول النقل والتفويج المعتمدة توضح التواريخ, المسارات , عدد الحجاج لكل مرحلة | 1
344 | تشغيل الأنظمة التقنية وإدخال بيانات دقيقة لاستلام الحافلات بأعداد كافية وفي الأوقات المناسبة | B2B | 2025-04-08 | 2025-04-29 | إدارة النقل | إدارية |  | وثيقة توضح قدرات النظام الالكتروني مع ارفاق صورة من البوابة الالكترونية | 1
345 | تقديم خطة النقل والتفويج تشمل توزيع المهام ومسارات الحافلات وخطة استلامها | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-23 | إدارة النقل | إدارية |  | الخطة التنفيذية للنقل و التفويج - تعبئة الاكسل المرفق | 1
346 | تنفيذ برنامج توعوي لقائدي أفواج الحجاج ومساعديهم فيما يتعلق بالتفويج | B2B | 2025-05-23 | 2025-05-27 | إدارة التفويج | إدارية |  | ارفاق تقرير تدريب مع صورة توثيقية | 1
347 | تأهيل مرشدي الحافلات | B2B | 2025-05-23 | 2025-05-31 | إدارة النقل | إدارية |  | ارفاق صورة من نظام ضيف في كشف المرشدين + ارفاق تقرير التدريب مع صور تدريبية | 1
349 | تعيين فرق النقل والتفويج تشمل مسؤول التنسيق وضابط المنصة ومشرفي المجموعات وقادة الأفواج | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-20 | إدارة النقل | إدارية |  | قائمة الفرق التشغيلية - نسخ من العقود | 1
353 | تدريب العاملين على بطاقة نسك وضمان تدريب 90 في المئة من الموظفين على المنصة | B2B | 2025-04-08 | 2025-05-03 | إدارة نسك | إدارية |  | ارفاق ما يثبت حضور الدورات التدريبية للعاملين في بطاقة نسك واتمام النسبة المطلوبة 90% | 1
354 | إتمام تعيين الفرق التشغيلية الخاصة باستلام وتوزيع وتفعيل بطاقة نسك | B2B | 2025-04-08 | 2025-04-23 | إدارة نسك | إدارية |  | قائمة الفرق التشغيلية - نسخ من العقود | 1
355 | تحميل بيانات العاملين بالشركة على منصة بطاقة نسك | B2B | 2025-04-08 | 2025-05-03 | إدارة نسك | إدارية |  | ارفاق تقرير باعداد العاملين المصدر لهم بطاقة نسك | 1
361 | استكمال أدوات إدارة العمليات وربط المنصات ومتابعة البيانات والمهام والمؤشرات | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-18 | المسار الالكتروني\ حابس\ تقنية المعلومات | إدارية |  | تعبئة النموذج المرفق في المنصة | 1
365 | تنفيذ الخطة التدريبية للشركة للعاملين وفق تعليمات الوزارة | B2B | 2025-03-15 | 2025-06-02 | إدارة التدريب | إدارية |  | ارفاق نتائج استمارات متابعة العملية التدريبية - ارفاق التقرير الختامي | 1
366 | تنفيذ الخطة التدريبية للشركة للحجاج وفق تعليمات الوزارة | B2B | 2025-03-15 | 2025-06-02 | إدارة التدريب | إدارية |  | ارفاق نتائج استمارات متابعة العملية التدريبية - ارفاق التقرير الختامي | 1
370 | تأكيد استلام دليل التعليمات والإجراءات لشركات خدمة حجاج الخارج لحج 1446 | B2B | 2025-04-06 | 2025-04-18 | مكتب نائب الرئيس التنفيذي | إدارية |  | ارفاق إقرار بالاستلام وارفاق دليل التعليمات | 1
375 | تقديم الخطة التنفيذية لزيارة المدينة مع توصيف واضح للخدمات | B2B | 2025-03-30 | 2025-04-23 | شركة اثراء فرع المدينة | إدارية |  | الخطة التنفيذية + تعبئة نموذج الاكسل المرفق في المنصة | 1
376 | تعيين فرق أو إنشاء أو التعاقد لتقديم خدمات زيارة المدينة المنورة | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-23 | شركة اثراء فرع المدينة | إدارية |  | قائمة الفرق التشغيلية - السجل التجاري للشركة التابعة - نسخة من العقود | 1
377 | تجهيز مراكز الخدمة بالمدينة لضمان استمرارية خدمة الحجاج | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-18 | شركة اثراء فرع المدينة | إدارية |  | ارفاق تقرير جاهزية مكاتب الخدمة بالمدينة المنورة | 1
381 | تسليم وتفعيل بطاقات نسك خلال 24 ساعة من الوصول مع إعداد تقارير دورية للمتابعة | B2B | 2025-04-25 | 2025-06-02 | إدارة نسك | إدارية |  | ارفاق تقرير يوضح عدد البطاقات المستلمة والمفعلة مقارنة بعدد الحجاج القادمين حسب وصول افواجهم | 1
383 | المتابعة الدورية للتأكد من سلامة وأمن الغذاء | B2B | 2025-05-28 | 2025-06-09 | إدارة الاعاشة | إدارية |  | هل تم ارفاق /1 تقرير واحد التأكد من سلامة وجاهزية موقع التشغيل في المشاعر عرفات ومنى المطبخ المستودع البوفيه ..... يرفع قبل يوم 6 ذو الحجة + هل تم ارفاق /2 تقرير يومي لأيام المشاعر) من قبل شركات السلامة الغذائية يتضمن عدد الزيارات والنقاط الحرجة..... وفق نموذج الاكسل | 1
384 | استلام الحافلات بأعداد مطابقة للحجاج ونمط نقلهم في الأوقات المحددة طيلة مراحل النسك | B2B | 2025-06-02 | 2025-06-04 | إدارة النقل | إدارية |  | ارفاق تقرير يومي بالاعداد المستلمة ويتضمن صور اعتماد الحافلات ومحاضر استلامها مع تقرير يتضمن جداول الأوقات المحددة للنقل | 1
385 | متابعة الحالات الطارئة للحجاج والتنسيق مع الجهات ورفعها في المسار الإلكتروني حسب التعليمات | B2B | 2025-04-29 | 2025-06-25 | CRM-مسار- الشؤون العامة | إدارية |  | ارفاق تقارير أسبوعية بالحالات وإجراءات الشركة حيالها بالتنسيق مع الجهات المختصة - ارفاق صورة من المسار الالكتروني | 1
386 | التنسيق مع ممثلي شؤون الحجاج لضمان تنفيذ زيارة الروضة الشريفة حسب مواعيد منصة نسك مسار | B2B | 2025-04-08 | 2025-04-24 | إدارة المدينة\ المسار الالكتروني | إدارية |  | تقريرالافواج مع جدول الزيارة | 1
387 | اكتمال بيانات وقوائم الحجاج للمغادرة قبل 24 ساعة في مطاري جدة والمدينة | B2B | 2025-04-29 | 2025-06-25 | إدارة الاستقبال والمغادرة | إدارية |  | هل تم ارفاق تقرير يومي بالمغادرات المبدئية لرحلات اليوم التالي شاملا الجنسيات، الأعداد الخطوط، ارقام الرحلات مع ارفاق صورة من النظام وفي الأيام التي لا يوجد رحلة يرفع عدم وجود رحلة مع صورة من جدول المغادرات | 1
388 | إرسال جدول المغادرات لجميع حجاج الشركة | B2B | 2025-05-13 | 2025-06-02 | إدارة الاستقبال والمغادرة | إدارية |  | ارفاق جدول المغادرات | 1
389 | استلام الحافلات بأعداد كافية وفي الأوقات المحددة لنقل الحجاج للمنافذ وضمان وصولهم للمطارات | B2B | 2025-06-09 | 2025-06-25 | إدارة النقل | إدارية |  | ارفاق كشوف الاعتماد - ارفاق كشوف المغادرة النهائية | 1
2572 | اكتمال بيانات الاستعداد وتأكيد تواجد ممثلي الشركات بغرفة عمليات الاستعداد المسبق بالمطارات | B2B | 2025-05-05 | 2025-05-08 | إدارة الاستقبال والمغادرة | إدارية |  | تعبئة النموذج المرفق في المنصة | 1
2594 | اكتمال بيانات الاستعداد وتأكيد تواجد ممثلي الشركات بغرفة عمليات الاستعداد المسبق بالمطارات -02 | B2B | 2025-05-08 | 2025-05-11 | إدارة الاستقبال والمغادرة | إدارية |  | تعبئة النموذج المرفق في المنصة | 1
2616 | اكتمال بيانات الاستعداد وتأكيد تواجد ممثلي الشركات بغرفة عمليات الاستعداد المسبق بالمطارات -03 | B2B | 2025-05-12 | 2025-05-15 | إدارة الاستقبال والمغادرة | إدارية |  | تعبئة النموذج المرفق في المنصة | 1
2638 | اكتمال بيانات الاستعداد وتأكيد تواجد ممثلي الشركات بغرفة عمليات الاستعداد المسبق بالمطارات -04 | B2B | 2025-05-15 | 2025-05-18 | إدارة الاستقبال والمغادرة | إدارية |  | تعبئة النموذج المرفق في المنصة | 1
2660 | اكتمال بيانات الاستعداد وتأكيد تواجد ممثلي الشركات بغرفة عمليات الاستعداد المسبق بالمطارات -05 | B2B | 2025-05-19 | 2025-05-22 | إدارة الاستقبال والمغادرة | إدارية |  | تعبئة النموذج المرفق في المنصة | 1
2682 | اكتمال بيانات الاستعداد وتأكيد تواجد ممثلي الشركات بغرفة عمليات الاستعداد المسبق بالمطارات - 06 | B2B | 2025-05-22 | 2025-05-25 | إدارة الاستقبال والمغادرة | إدارية |  | تعبئة النموذج المرفق في المنصة | 1
2704 | اكتمال بيانات الاستعداد وتأكيد تواجد ممثلي الشركات بغرفة عمليات الاستعداد المسبق بالمطارات - 07 | B2B | 45803 | 45806 | إدارة الاستقبال والمغادرة | إدارية |  | تعبئة النموذج المرفق في المنصة | 1
2726 | اكتمال بيانات الاستعداد وتأكيد تواجد ممثلي الشركات بغرفة عمليات الاستعداد المسبق بالمطارات - 08 | B2B | 2025-05-29 | 2025-06-01 | إدارة الاستقبال والمغادرة | إدارية |  | تعبئة النموذج المرفق في المنصة | 1
2986 | تحديد المباني الاحتياطية لاسكان الحجاج في مكة المكرمة لاستخدامها في الحالات الطارئة | B2B | 2025-05-04 | 2025-05-07 |  |  |  | http://dev.seedlab-sa.com/media/files/template/2025/05/04/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_wGAOXdj.xlsx
43

## الاساسي
رمز | اسم المهمة | الفئة | تاريخ البدأ | تاريخ الإنتهاء | الإدارة المعنية | الملاحظات | الحالة | عمود1 | جميع المهام | مقبولة | مرفوضة | في الانتظار | لم ترسل | عمود6
329 | اكتمال بيانات الاستعداد والمصادقة على إحداثيات السكن قبل 48 ساعة بمطاري جدة والمدينة | B2B | 2025-04-23 | 2025-06-01 | المسار الالكتروني | إدارية | http://dev.seedlab-sa.com/media/files/template/2025/04/14/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9__%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC_%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%82_R78XYVt.xlsx | ارفاق تقرير يومي لرحلات اليوم التالي شامل جميع التفاصيل بما فيها الجنسيات , الاعداد ، الخطوط, ارقام الرحلات, المساكن, احداثياتها, مع تأكيد المصادقة + ارفاق صورة من النظام | 1 |  |  |  | 1
330 | تقديم الخطة التنفيذية للاستعداد المسبق | B2B | 2025-03-30 | 2025-04-17 | إدارة النقل | إدارية |  | الخطة التنفيذية - تعبئة نموذج الاكسل المرفق | 1 | 1
331 | تعيين فرق الاستعداد المسبق وضباط الاتصال لمتابعة الرحلات الجوية وعناوين السكن | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-17 | إدارة الاستقبال +إدارة الإسكان | إدارية |  | قائمة الفرق التشغيلية - نسخ من عقود - تعيين ضباط الاتصال | 1 |  |  | 1
332 | تشكيل مراكز الخدمة وتقديم مخططات التوزيع الميداني حسب التصنيف وتعليمات الوزارة | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-15 | إدارة المراكز | إدارية |  | مخططات المراكز الميدانية مع خطاب اعتماد الوزارة قائمة الفرق التشغيلية - ارفاق نسخ من العقود | 1 |  |  |  | 1
333 | تقديم الخطة التنفيذية لمراكز الخدمة (الكادر البشري، الأعداد، المواقع). | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-16 | إدارة المراكز | إدارية |  | http://dev.seedlab-sa.com/media/files/template/2025/04/14/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9__%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC_%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D9%88_%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%B1__1_godtOwy.xlsx | 1 |  |  |  | 1
334 | توفير مكتب صيانة في المساكن لاستقبال الشكاوى مع وجود عقود خدمة العملاء والحراسة الأمنية | B2B | 2025-04-08 | 2025-04-23 | إدارة الإسكان | إدارية |  | صور لمكت الصيانة بكل سكن وكشف بأسماء المشرفين المناوبين وخدمة العملاء - كشف بعقود الحراسات الأمنية | 1 |  |  |  | 1 | مكتملة
335 | تقديم الخطة التنفيذية للإسكان | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-17 | إدارة الإسكان | إدارية |  | http://dev.seedlab-sa.com/media/files/template/2025/04/14/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC_%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82_%D8%AE%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%D9%8601_EsUZ6z5.xlsx | 1 |  |  |  | 1 | المهمة القادمة
336 | التأكد من جاهزية المساكن عبر الزيارات التفقدية ومعالجة الملاحظات بنماذج تقييم معتمدة | B2B | 2025-04-08 | 2025-04-23 | إدارة الإسكان | إدارية |  | تقرير بحالة جاهزية حالة جميع المساكن - ارفاق محاضر فحص الجاهزية - ارفاق صور | 1 |  |  |  | 1 | احمد صيرفي
337 | تعيين الفرق التشغيلية لمتابعة الإسكان | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-17 | إدارة الإسكان | إدارية | مقبولة | الخطة التشغيلية | 1 | 1 |  |  |  | تم الارسال ولم تعتمد
338 | حضور المتعهدين وفريق التغذية لدى الشركة للدورات التدريبية: سلامة الأغذية، المواقد، | B2B | 2025-04-13 | 2025-05-27 | إدارة الاعاشة | إدارية |  | ارفاق مستند اثبات حضور المتعهدين للدورات التدريبية من الجهات المنفذة للدورات | 1 |  |  |  | 1 | مرفوضة
339 | تقديم خطة طوارئ للإعاشة | B2B | 2025-03-30 | 2025-04-21 | إدارة الاعاشة | إدارية |  | نسخة من خطة طوارئ الاعاشة | 1 | 1
340 | تقديم الخطة التنفيذية لخدمات الاعاشة (قوائم الوجبات وجداولها) | B2B | 2025-03-30 | 2025-04-21 | إدارة الاعاشة | إدارية |  | http://dev.seedlab-sa.com/media/files/template/2025/04/14/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC_%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82_%D8%AE%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%D9%8601_99LpMrP.xlsx | 1 |  |  |  | 1
341 | إتمام ابرام العقود مع متعهدي الاعاشة، وشركة السلامة الغذائية | B2B | 2025-02-14 | 2025-05-27 | إدارة الاعاشة | إدارية |  | ارفاق صورة من عقود متعهدي الاعاشة المبرم وتوثيقه عبر مسار عقود السلامة الغذائية | 1 |  |  |  | 1
342 | تعيين الفرق التشغيلية الموسمية للاعاشة حسب متطلبات الوزارة | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-21 | إدارة الاعاشة | إدارية |  | قائمة الفرق التشغيلية - نسخ من العقود | 1 |  |  |  | 1
343 | إعداد جداول نقل وتفويج الحجاج وتوزيعهم لأفواج من 188 حاج ومجموعات من 940 حاج حسب التعليمات | B2B | 2025-04-08 | 2025-05-31 | إدارة التفويج | إدارية |  | ارفاق تقرير يتضمن جميع جداول النقل والتفويج المعتمدة توضح التواريخ, المسارات , عدد الحجاج لكل مرحلة | 1 |  | 1
344 | تشغيل الأنظمة التقنية وإدخال بيانات دقيقة لاستلام الحافلات بأعداد كافية وفي الأوقات المناسبة | B2B | 2025-04-08 | 2025-04-29 | إدارة تقنية المعلومات-المسار | إدارية |  | وثيقة توضح قدرات النظام الالكتروني مع ارفاق صورة من البوابة الالكترونية | 1 |  |  |  | 1
345 | تقديم خطة النقل والتفويج تشمل توزيع المهام ومسارات الحافلات وخطة استلامها | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-23 | إدارة النقل -إدارة الحشود والتفويج | إدارية |  | الخطة التنفيذية للنقل و التفويج - تعبئة الاكسل المرفق | 1 |  | 1
346 | تنفيذ برنامج توعوي لقائدي أفواج الحجاج ومساعديهم فيما يتعلق بالتفويج | B2B | 2025-05-23 | 2025-05-27 | إدارة التفويج | إدارية |  | ارفاق تقرير تدريب مع صورة توثيقية | 1 |  |  |  | 1
347 | تأهيل مرشدي الحافلات | B2B | 2025-05-23 | 2025-05-31 | إدارة التفويج | إدارية |  | ارفاق صورة من نظام ضيف في كشف المرشدين + ارفاق تقرير التدريب مع صور تدريبية | 1 |  |  |  | 1
348 | المشاركة في التجارب الفرضية لتفويج النقل ومنها المنافذ والتجاوب مع النتائج | B2B | 2025-04-09 | 2025-06-02 | إدارة النقل وإدارة التفويج | إدارية |  | ارفاق صور ومستند يثبت حضور الورش والتجارب الفرضية ( كل فرضية على حدة ) | 1 | 1
349 | تعيين فرق النقل والتفويج تشمل مسؤول التنسيق وضابط المنصة ومشرفي المجموعات وقادة الأفواج | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-20 | إدارة النقل -إدارة الحشود والتفويج | إدارية |  | قائمة الفرق التشغيلية - نسخ من العقود | 1 |  | 1
350 | إعداد خطة طوارئ للنقل بالتنسيق مع الجهات تحسبا لتعطل الحافلات أو إغلاق الطرق | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-23 | إدارة النقل + إدارة التفويج | إدارية |  | نسخة من خطة الطوارئ واثبات التنسيق مع الجهات المختصة | 1 | 1
351 | تقديم الخطة التنفيذية لمركز خدمة العملاء لدى الشركة | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-23 | إدارة خدمة العملاء | إدارية |  | الخطة التنفيذية - نموذج الاكسل المرفق في المنصة | 1 | 1
352 | تقديم الخطة التنفيذية المتعلقة بتقديم وتوزيع بطاقات نسك للحجاج | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-23 | إدارة نسك | إدارية |  | الخطة التنفيذية + تعبئة نموذج الاكسل المرفق في المنصة | 1 | 1
353 | تدريب العاملين على بطاقة نسك وضمان تدريب 90 في المئة من الموظفين على المنصة | B2B | 2025-04-08 | 2025-05-03 | إدارة نسك | إدارية |  | ارفاق ما يثبت حضور الدورات التدريبية للعاملين في بطاقة نسك واتمام النسبة المطلوبة 90% | 1 |  |  | 1
354 | إتمام تعيين الفرق التشغيلية الخاصة باستلام وتوزيع وتفعيل بطاقة نسك | B2B | 2025-04-08 | 2025-04-23 | إدارة نسك | إدارية |  | قائمة الفرق التشغيلية - نسخ من العقود | 1 |  | 1
355 | تحميل بيانات العاملين بالشركة على منصة بطاقة نسك | B2B | 2025-04-08 | 2025-05-03 | إدارة نسك | إدارية |  | ارفاق تقرير باعداد العاملين المصدر لهم بطاقة نسك | 1 |  |  |  | 1
356 | تقديم الخطة التنفيذية للشؤون العامة تشمل البرنامج الصحي والتائهين والمفقودات والموقوفين | B2B | 2025-03-30 | 2025-04-24 | إدارة ارشاد التائهين | إدارية |  | الخطة التنفيذية + نموذج الاكسل المرفق في المنصة | 1 | 1
357 | تعيين الفرق التشغيلية الموسمية للشؤون العامة حسب اشتراطات الوزارة | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-23 | إدارة الشؤون العامة-إدارة ارشاد التائهين | إدارية |  | قائمة الفرق التشغيلة + نسخ من العقود | 1 | 1
358 | استكمال تجهيزات الشؤون العامة مثل البرنامج الصحي وخدمات التائهين والمفقودات والمركبات والاتصالات | B2B | 2025-02-18 | 2025-04-20 | إدارة الشؤون العامة-إدارة ارشاد التائهين | إدارية | مقبولة | ارفاق عقود الاستئجار والتجهيزات | 1 | 1
359 | الخطة التنفيذية للاستقبال والمغادرة | B2B | 2025-03-30 | 2025-04-16 | إدارة الاستقبال والمغادرة | إدارية |  | الخطة التنفيذية - نموذج للاستقبال والمغادرة | 1 | 1
360 | تعيين فرق الاستقبال والمغادرة حسب التصنيف تشمل كوادر مناولة الأمتعة | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-18 | إدارة الاستقبال والمغادرة | إدارية |  | قائمة الفرق التشغيلية | 1 | 1
361 | استكمال أدوات إدارة العمليات وربط المنصات ومتابعة البيانات والمهام والمؤشرات | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-18 | المسار الالكتروني تقنية المعلومات | إدارية |  | http://dev.seedlab-sa.com/media/files/template/2025/04/14/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D9%8601_AoewHlw.xlsx | 1 |  |  |  | 1
362 | التعاقد على أجهزة النداء واستلامها وتفعيلها لجميع الموظفين في الوقت المحدد | B2B | 2025-04-08 | 2025-04-23 | إدارة الاتصالات اللاسلكية | إدارية |  | محضر استلام الأجهزة مع ارفاق صورة له | 1 | 1
363 | تقديم خطة مخاطر حج 1446 تشمل العنوان والوصف والأسباب والاحتمالية والأثر والحلول | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-15 | إدارة المخاطر | إدارية |  | خطة مخاطر موسم الحج 1446هـ تتضمن عنوان الخطر - وصف الخطر - أسباب الخطر - مستوى الاحتمالية والاثر - الاجراء التخفيفي | 1 | 1
364 | تقديم خطة طوارئ تشمل فريقا لمعالجة قصور السكن أو الخدمات حسب قرار مجلس الإدارة | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-21 | إدارة الإسكان | إدارية |  | خطة الطوارئ + قرار مجلس الإدارة بتكوين فريق الطوارئ | 1 | 1
365 | تنفيذ الخطة التدريبية للشركة للعاملين وفق تعليمات الوزارة | B2B | 2025-03-15 | 2025-06-02 | إدارة التدريب | إدارية |  | ارفاق نتائج استمارات متابعة العملية التدريبية - ارفاق التقرير الختامي | 1 |  |  |  | 1
366 | تنفيذ الخطة التدريبية للشركة للحجاج وفق تعليمات الوزارة | B2B | 2025-03-15 | 2025-06-02 | إدارة التدريب | إدارية |  | ارفاق نتائج استمارات متابعة العملية التدريبية - ارفاق التقرير الختامي | 1 |  |  |  | 1
367 | تعيين القياديين في المناصب الأساسية لخدمات الحج خلال فترة الرصد | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-13 | الموارد البشرية | إدارية |  | عرض تعريفي للشركة مع الهيكل التنظيمي والإداري وأسماء ومؤهلات وخبرات الفريق التنفيذي الدائم في الشركة حسب النموذج المرفق من قبل منصة المجلس | 1 | 1
368 | تحديث قوائم الأعداد والجنسيات والباقات لموسم حج 1446 هجري | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-13 | المسار الالكتروني | إدارية |  | قائمة بتوزيع الحجاج على الجنسيات | 1 | 1
369 | تقديم الخطة التنفيذية للمشاعر المقدسة | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-23 | إدارة المشاعر | إدارية |  | الخطة التنفيذية + تعبئة نموذج الاكسل | 1 | 1
370 | تأكيد استلام دليل التعليمات والإجراءات لشركات خدمة حجاج الخارج لحج 1446 | B2B | 2025-04-06 | 2025-04-18 | مكتب نائب الرئيس التنفيذي | إدارية |  | ارفاق إقرار بالاستلام وارفاق دليل التعليمات | 1 |  |  | 1
371 | تأكيد استلام وثائق استعداد شركات الخدمة لحج 1446 المرسلة من وكالة الوزارة | B2B | 2025-04-06 | 2025-04-18 | مكتب نائب الرئيس التنفيذي | إدارية |  | ارفاق إقرار بالاستلام - ارفاق وثيقة دليل منهجية متابعة الشركات | 1 | 1
372 | تأكيد استلام دليل متابعة شركات تقديم الخدمة للحجاج لحج 1446 ضمن الوثائق المنظمة | B2B | 2025-04-06 | 2025-04-18 | مكتب نائب الرئيس التنفيذي | إدارية |  | ارفاق إقرار بالاستلام - ارفاق وثيقة دليل منهجية متابعة الشركات | 1 | 1
373 | تقديم خطة التدريب للشركة للعاملين والحجاج | B2B | 2025-03-15 | 2025-04-18 | إدارة التدريب | إدارية |  | ارفاق الخطة التدريبية | 1 | 1
374 | تقديم الخطط التشغيلية لحج 1446 تشمل مستهدفات الشركة وجميع خدماتها التشغيلية | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-13 | مكتب نائب الرئيس التنفيذي | إدارية |  | الخطط التشغيلية بحسب ما نص عليه دليل استعداد شركة تقديم الخدمة | 1 | 1
375 | تقديم الخطة التنفيذية لزيارة المدينة مع توصيف واضح للخدمات | B2B | 2025-03-30 | 2025-04-23 | إدارة المدينة | إدارية | http://dev.seedlab-sa.com/media/files/template/2025/04/14/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9__%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC_%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_gOps3xg.xlsx | الخطة التنفيذية + تعبئة نموذج الاكسل المرفق في المنصة | 1 |  |  |  | 1
376 | تعيين فرق أو إنشاء أو التعاقد لتقديم خدمات زيارة المدينة المنورة | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-23 | إدارة المدينة | إدارية |  | قائمة الفرق التشغيلية - السجل التجاري للشركة التابعة - نسخة من العقود | 1 |  |  |  | 1
377 | تجهيز مراكز الخدمة بالمدينة لضمان استمرارية خدمة الحجاج | B2B | 2025-03-25 | 2025-04-18 | إدارة المراكز-المدينة المنورة | إدارية |  | ارفاق تقرير جاهزية مكاتب الخدمة بالمدينة المنورة | 1 |  |  |  | 1
379 | تأكيد تواجد ممثلي الشركات في غرفة عمليات الاستعداد بمطاري جدة والمدينة | B2B | 2025-04-29 | 2025-06-01 | إدارة الاستقبال والمغادرة | إدارية |  | ارفاق تقرير يومي بقائمة أسماء الموظفين للحضور اليومي - ارفاق المستند الداعم | 1 | 1
380 | تكوين مركز اتصال وتوفير قنوات لتلقي الشكاوى والاستفسارات بموظفين يتقنون لغات الحجاج | B2B | 2025-04-08 | 2025-04-29 | إدارة خدمة العملاء | إدارية |  | تقرير يتضمن جميع قنوات الاتصال التي تستخدمها الشركة لخدمة المستفيدين | 1 | 1
381 | تسليم وتفعيل بطاقات نسك خلال 24 ساعة من الوصول مع إعداد تقارير دورية للمتابعة | B2B | 2025-04-25 | 2025-06-02 | إدارة نسك | إدارية |  | ارفاق تقرير يوضح عدد البطاقات المستلمة والمفعلة مقارنة بعدد الحجاج القادمين حسب وصول افواجهم | 1 |  |  |  | 1
382 | تنفيذ المتابعة والإشراف على المساكن وفق النماذج والخطة الزمنية المعتمدة من الوزارة | B2B | 2025-04-29 | 2025-06-25 | إدارة الإسكان | إدارية |  | ارفاق تقرير يومي بعدد المساكن التي تم زيارتها والتاكد من تطبيق المواصفات وتقديم الخدمات المتعاقد عليها | 1 | 1
383 | المتابعة الدورية للتأكد من سلامة وأمن الغذاء | B2B | 2025-05-28 | 2025-06-09 | إدارة الاعاشة | إدارية |  | هل تم ارفاق /1 تقرير واحد التأكد من سلامة وجاهزية موقع التشغيل في المشاعر عرفات ومنى المطبخ المستودع البوفيه ..... يرفع قبل يوم 6 ذو الحجة + هل تم ارفاق /2 تقرير يومي لأيام المشاعر) من قبل شركات السلامة الغذائية يتضمن عدد الزيارات والنقاط الحرجة..... وفق نموذج الاكسل | 1 |  |  |  | 1
384 | استلام الحافلات بأعداد مطابقة للحجاج ونمط نقلهم في الأوقات المحددة طيلة مراحل النسك | B2B | 2025-06-02 | 2025-06-04 | إدارة النقل | إدارية |  | ارفاق تقرير يومي بالاعداد المستلمة ويتضمن صور اعتماد الحافلات ومحاضر استلامها مع تقرير يتضمن جداول الأوقات المحددة للنقل | 1 |  |  |  | 1
385 | متابعة الحالات الطارئة للحجاج والتنسيق مع الجهات ورفعها في المسار الإلكتروني حسب التعليمات | B2B | 2025-04-29 | 2025-06-25 | CRM-مسار | إدارية |  | ارفاق تقارير أسبوعية بالحالات وإجراءات الشركة حيالها بالتنسيق مع الجهات المختصة - ارفاق صورة من المسار الالكتروني | 1 |  |  | 1
386 | التنسيق مع ممثلي شؤون الحجاج لضمان تنفيذ زيارة الروضة الشريفة حسب مواعيد منصة نسك مسار | B2B | 2025-04-08 | 2025-04-24 | إدارة المدينة | إدارية |  | تقريرالافواج مع جدول الزيارة | 1 |  |  |  | 1
387 | اكتمال بيانات وقوائم الحجاج للمغادرة قبل 24 ساعة في مطاري جدة والمدينة | B2B | 2025-04-29 | 2025-06-25 | إدارة الاستقبال والمغادرة | إدارية |  | هل تم ارفاق تقرير يومي بالمغادرات المبدئية لرحلات اليوم التالي شاملا الجنسيات، الأعداد الخطوط، ارقام الرحلات مع ارفاق صورة من النظام وفي الأيام التي لا يوجد رحلة يرفع عدم وجود رحلة مع صورة من جدول المغادرات | 1 |  |  |  | 1
388 | إرسال جدول المغادرات لجميع حجاج الشركة | B2B | 2025-05-13 | 2025-06-02 | إدارة الاستقبال والمغادرة | إدارية |  | ارفاق جدول المغادرات | 1 |  |  |  | 1
389 | استلام الحافلات بأعداد كافية وفي الأوقات المحددة لنقل الحجاج للمنافذ وضمان وصولهم للمطارات | B2B | 2025-06-09 | 2025-06-25 | إدارة النقل + إدارة الاستقبال والمغادرة | إدارية |  | ارفاق كشوف الاعتماد - ارفاق كشوف المغادرة النهائية | 1 |  |  |  | 1
2572 | اكتمال بيانات الاستعداد وتأكيد تواجد ممثلي الشركات بغرفة عمليات الاستعداد المسبق بالمطارات | B2B | 2025-05-05 | 2025-05-08 | إدارة الاستقبال والمغادرة | إدارية |  | تعبئة النموذج المرفق في المنصة | 1 |  |  |  | 1
2594 | اكتمال بيانات الاستعداد وتأكيد تواجد ممثلي الشركات بغرفة عمليات الاستعداد المسبق بالمطارات -02 | B2B | 2025-05-08 | 2025-05-11 | إدارة الاستقبال والمغادرة | إدارية |  | تعبئة النموذج المرفق في المنصة | 1 |  |  |  | 1
2616 | اكتمال بيانات الاستعداد وتأكيد تواجد ممثلي الشركات بغرفة عمليات الاستعداد المسبق بالمطارات -03 | B2B | 2025-05-12 | 2025-05-15 | إدارة الاستقبال والمغادرة | إدارية |  | تعبئة النموذج المرفق في المنصة | 1 |  |  |  | 1
2638 | اكتمال بيانات الاستعداد وتأكيد تواجد ممثلي الشركات بغرفة عمليات الاستعداد المسبق بالمطارات -04 | B2B | 2025-05-15 | 2025-05-18 | إدارة الاستقبال والمغادرة | إدارية |  | تعبئة النموذج المرفق في المنصة | 1 |  |  |  | 1
2660 | اكتمال بيانات الاستعداد وتأكيد تواجد ممثلي الشركات بغرفة عمليات الاستعداد المسبق بالمطارات -05 | B2B | 2025-05-19 | 2025-05-22 | إدارة الاستقبال والمغادرة | إدارية |  | تعبئة النموذج المرفق في المنصة | 1 |  |  |  | 1
2682 | اكتمال بيانات الاستعداد وتأكيد تواجد ممثلي الشركات بغرفة عمليات الاستعداد المسبق بالمطارات - 06 | B2B | 2025-05-22 | 2025-05-25 | إدارة الاستقبال والمغادرة | إدارية |  | تعبئة النموذج المرفق في المنصة | 1 |  |  |  | 1
2704 | اكتمال بيانات الاستعداد وتأكيد تواجد ممثلي الشركات بغرفة عمليات الاستعداد المسبق بالمطارات - 07 | B2B | 2025-05-26 | 2025-05-29 | إدارة الاستقبال والمغادرة | إدارية |  | تعبئة النموذج المرفق في المنصة | 1 |  |  |  | 1
2726 | اكتمال بيانات الاستعداد وتأكيد تواجد ممثلي الشركات بغرفة عمليات الاستعداد المسبق بالمطارات - 08 | B2B | 2025-05-29 | 2025-06-01 | إدارة الاستقبال والمغادرة | إدارية |  | تعبئة النموذج المرفق في المنصة | 1 |  |  |  | 1
2986 | تحديد المباني الاحتياطية لاسكان الحجاج في مكة المكرمة لاستخدامها في الحالات الطارئة |  | 2025-05-04 | 2025-05-07 | إدارة الإسكان - إدارة الشؤون التجارية |  |  | http://dev.seedlab-sa.com/media/files/template/2025/05/04/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_wGAOXdj.xlsx | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 69 | 25 | 4 | 4 | 36